## Sheet1
Lista de tarefas que devem ser entregues e seu status
Recursos
Marcio Luis Soster Arrosi | ML
Marcos Michel N. Borba | MM
Atividades
Nome | Tempo Total | Tempo Restante | Recurso | Status
Plano de Projeto | 24 | 2.4 | ML | 90%
Plano de iterações | 24 | 2.4 | ML | 0%
WBS | 4 | 0 | ML | 100% | Aging
Riscos | 4 | 0 | ML MM | 100% | Esforço total planos | 206
Cronograma | 24 | 0 | ML | 100% | Esforço total desenv | 810
Ferramentas | 2 | 0 | ML | 100% | Esforço geral | 1016
Visão de negócio | 16 | 0 | MM | 100%
Casos de uso de negócio | 10 | 0 | ML | 100% | Esforço atual planos | 39.2
Objetos de negócio | 8 | 0 | ML | 100% | Esforço atual desenv | 810
Casos de uso | 10 | 0 | MM | 100%
Descrição dos casos de uso | 9 | 1.8 | ML | 80% | Dead Line | 2012-06-29
Descrição dos casos de uso detalhada | 13 | 2.6 | MM | 80% | 16d fins de semana(8h) | 96
Modelo ER | 8 | 4 | ML | 50% | 35d dia útil (2h) | 70
Dicionário de dados | 10 | 2 | ML | 80% | Horas totais | 166
Diagrama de classes | 16 | 0 | MM | 100%
Diagrama de sequência | 8 | 8 | MM | 0% | Esforço/dead line | 126.8
Diagrama de componentes | 8 | 8 | MM | 0%
Diagrama de implantação | 8 | 8 | MM | 0%
APP | 345 | 345 | ML MM | 0%
Site | 265 | 265 | ML MM | 0%
Serviço | 200 | 200 | ML MM | 0%