## Sheet1
Cronograma das atividades
Numero | Identificador | Nome da tarefa | Duração | Data Final | Entregue | Status | Data Atual
2012-06-24 05:21
1 | pesquisa - proposta | Pesquisa bibliográfica | 40 | 2012-04-29 | sim | OK
2 | pesquisa - proposta | Pesquisa sobre SDK do Windows Phone | 32 | 2012-04-23 | sim | OK
3 | pesquisa - proposta | Pesquisar sobre WCF e Serviço | 26 | 2012-05-07 | sim | OK
4 | pesquisa - proposta | Pesquisa sobre Windows Azure | 28 | 2012-05-21 | sim | OK
5 | pesquisa - proposta | Pesquisa de Arquitetura | 24 | 2012-06-04 | sim | OK
6 | pesquisa - proposta | Confecção da proposta | 68 | 2012-04-16 | sim | OK
| pesquisa - proposta Total | Dead line | 218 | 2012-04-16 | sim | OK
7 | planejamento do projeto | Plano de Projeto | 24 | 2012-05-28 | sim | OK
8 | planejamento do projeto | WBS | 4 | 2012-05-28 | sim | OK
9 | planejamento do projeto | Riscos | 4 | 2012-05-26 | sim | OK
10 | planejamento do projeto | Cronograma | 24 | 2012-05-28 | sim | OK
11 | planejamento do projeto | Plano de iterações | 24 | 2012-05-31 |  | ATRASADO
12 | planejamento do projeto | Ferramentas | 2 | 2012-05-26 | sim | OK
| planejamento do projeto Total |  | 82 | 2012-05-31 | sim | OK
13 | milestone 1 - negócios | Visão de negócio | 16 | 2012-05-28 | sim | OK
14 | milestone 1 - negócios | Casos de uso de negócio | 10 | 2012-05-29 | sim | OK
15 | milestone 1 - negócios | Objetos de negócio | 8 | 2012-05-29 | sim | OK
| milestone 1 - negócios Total |  | 34 | 2012-05-29 | sim | OK
16 | milestone 2 - casos de uso | Casos de uso | 10 | 2012-06-03 | sim | OK
17 | milestone 2 - casos de uso | Descrição dos casos de uso | 9 | 2012-06-03 | sim | OK
18 | milestone 2 - casos de uso | Descrição dos casos de uso detalhada | 13 | 2012-06-03 | nao | ATRASADO
| milestone 2 - casos de uso Total |  | 32 | 2012-06-03 |  | ATRASADO
19 | milestone 3 - diagramas | Modelo ER | 8 | 2012-06-10 | sim | OK
20 | milestone 3 - diagramas | Dicionário de dados | 10 | 2012-06-10 |  | ATRASADO
21 | milestone 3 - diagramas | Diagrama de classes | 16 | 2012-06-10 | sim | OK
22 | milestone 3 - diagramas | Diagrama de sequência | 8 | 2012-06-10 | nao | ATRASADO
23 | milestone 3 - diagramas | Diagrama de componentes | 8 | 2012-06-10 | nao | ATRASADO
24 | milestone 3 - diagramas | Diagrama de implantação | 8 | 2012-06-10 | nao | ATRASADO
| milestone 3 - diagramas Total |  | 58 | 2012-06-10 | sim | OK
25 | dead line 1 - monografia | Entregar monografia |  | 2012-06-29 |  | OK
| dead line 1 - monografia Total | Dead line | 0 | 2012-06-29 |  | OK
26 | protótipo | Protótipo do modulo do telefone | 58 | 2012-07-29 |  | OK
| protótipo Total |  | 58 | 2012-07-29 |  | OK
27 | milestone 4 - app | Desenvolvimento APP | 260 | 2012-11-01 |  | OK
28 | milestone 4 - app | Testes APP | 85 | 2012-11-01 |  | OK
| milestone 4 - app Total |  | 345 | 2012-11-01 |  | OK
29 | milestone 5 - serviço | Desenvolvimento Serviço | 150 | 2012-11-01 |  | OK
30 | milestone 5 - serviço | Testes Serviço | 50 | 2012-11-01 |  | OK
| milestone 5 - serviço Total |  | 200 | 2012-11-01 |  | OK
31 | milestone 6 - website | Desenvolvimento Site | 200 | 2012-11-01 |  | OK
32 | milestone 6 - website | Testes Site | 65 | 2012-11-01 |  | OK
| milestone 6 - website Total |  | 265 | 2012-11-01 |  | OK
31 | dead line 2 - projeto | Entrega final do projeto |  | 2012-12-01 |  | OK
| Dead line 2 - projeto Total | Dead line | 0 | 2012-12-01 |  | OK
| Grand Total (horas) |  | 1292
Formulas:
Data Final = MAX(E11:[Data Final, row above])