## Sheet1
Cronograma das atividades
Iteração | Identificador | Nome da tarefa | Duração | Data Final | Entregue | Status | Data Atual
2012-09-01 17:44
| Desenvolvimento do APP | Capturar os pontos |  | 2012-09-09 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Calcular as métricas de controle |  | 2012-09-09 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Desenhar o mapa |  | 2012-09-09 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Desenhar os pontos no mapa |  | 2012-09-22 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Desenhar o caminho no mapa |  | 2012-09-24 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Desenhar a interface gráfica |  | 2012-09-17 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Desenvolver a interface gráfica |  | 2012-09-27 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Enviar os dados das métricas por serviço |  | 2012-09-15 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Conectar ao serviço |  | 2012-09-15 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Autenticar o usuário |  | 2012-09-15 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Compartilhar para redes sociais |  | 2012-09-22 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Enviar os dados dos pontos por serviço |  | 2012-09-22 |  | OK
| Desenvolvimento do APP | Configurar opções de métricas |  | 2012-09-09 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenhar interface do site |  | 2012-09-08 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenvolver a interface do site |  | 2012-09-10 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Conectar site ao banco de dados |  | 2012-09-02 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenhar o mapa |  | 2012-09-05 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenhar os pontos oriundos da base no mapa |  | 2012-09-08 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenhar o caminho no mapa |  | 2012-09-08 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Autenticar o treinador no site |  | 2012-09-02 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Exibir as métricas em histórico |  | 2012-09-15 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Desenhar em "tempo real" os pontos |  | 2012-09-22 |  | OK
| Desenvolvimento Website | Configurar opções de métricas |  | 2012-09-05 |  | OK
| Webservice | Conectar serviço ao banco |  | 2012-09-23 |  | OK
| Webservice | Receber pontos de localização do APP |  | 2012-09-29 |  | OK
| Webservice | Receber as métricas do APP |  | 2012-09-29 |  | OK
| Webservice | Escrever pontos no banco |  | 2012-10-01 |  | OK
| Webservice | Escrever as métricas no banco |  | 2012-10-01 |  | OK
| Webservice | Autenticar usuário oriundo do APP |  | 2012-09-23 |  | OK
| Webservice | Disponibilizar consulta aos percursos e métricas para o APP |  | 2012-10-01 |  | OK
| Infra | Contratar serviço FREE Amazon AWS |  | 2012-09-02 |  | OK
| Infra | Deploy do serviço para o host Amazon |  | 2012-09-29 |  | OK
| Infra | Deploy do site para o host Amazon |  | 2012-09-05 |  | OK
2012-10-01
| Dead line - projeto Total | Dead line |  | 2012-11-23 |  | OK
| Grand Total (horas) |  | 0
Formulas:
Data Final = LARGE(E4:[Data Final, row above],1)